## 2024 Control
|  | PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [55 empty] | CÓDIGO |  |  |  |  | SST-PL-01
[58 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | 2
[58 empty] | FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | 2024-01-02
[58 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  |  | 2025-09-15
[58 empty] | PÁGINA |  |  |  |  | 1
FECHA: Enero de 2024
EMPRESA: SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P
Legislación | Programa general | Actividad | Clasificación | Objetivo | Población/objetivo | Seguimiento | Cronograma Actividades Por Meses - 2024 | [47 empty] | METAS
[7 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Total Actividades Programadas | Total Actividades Ejecutadas | % de cumplimiento de las actividaes | Recursos |  |  |  | Responsable | Observaciones
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Economicos | Fisicos/ tecnol. | Humanos | Externos
RESOLUCIÓN 0312 | Generalidades -Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Evaluar el SGSST | PLAN DE TRABAJO | Informar sobre el SGSST y dar a conocer la politica del SGSST actualizada, responsabilidades y objetivos de SST. | Total compañía | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Realizar la rendición de cuentas de SST anual | PLAN DE TRABAJO | Comunicar el resultado de la gestion en SST | Total compañía | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Divulgación Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo - Inducciones Corporativas y a los contrastistas | CAPACITACIÓN | Informar sobre el SGSST y dar a conocer la politica del SGSST actualizada, responsabilidades y objetivos de SST. | Total compañía y contratistas | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Establecer objetivos y metas | PLAN DE TRABAJO | Definir mediante el presente cronograma objetivos y metas del SGSST | SST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Revisión Gerencial | PLAN DE TRABAJO | Informar el resultado del año anterior, con relación al SST a la Gerencia | Gerencia | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Auditorias internas | PLAN DE TRABAJO | Identificar oportunidades de Mejoramiento y brechas del SST con respecto a la normatividad vigente | Total compañía | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Actualizacion de Sistema de Gestión, Reglamento de Higiene | PLAN DE TRABAJO | Actualizar el documento cumpliendo normatividad. | SST | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo y objetivos de SGSST. | PLAN DE TRABAJO | Informar sobre el SGSST y dar a conocer la politica del SGSST actualizada. | Total compañía | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Actualizar la Matriz legal y evaluar cumplimiento | PLAN DE TRABAJO | Contar con los lineamientos del SST establecidos desde la Gerncia | Total compañía | P | [48 empty] | 8 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Actualizar las certificiones de los laboratorios, licencias médicas ( por cambios de médicos) | PLAN DE TRABAJO | Contar con la garantia de la vigencia del cumplimiento normativo de los laboratorios. | Laboratorios externos | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Actualizar documeto de custodia de HC con los laboratorios, por cambos en el sistema documental del laboratorio. | PLAN DE TRABAJO |  | Laboratorios externos | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Reportes de Gestión del Cambio | PLAN DE TRABAJO | Documentar los cambIos del SGSST | Todos en la compañía | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Genrealidades SG-SST | [54 empty] | 27 | 0 | 0%
RESOLUCIÓN 0312 | COPASST | Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) | PLAN DE TRABAJO | Proporcionar espacios de reunion con el fin de hacer seguimiento al SGSST y las condiciones de seguridad y Salud de la compañía. | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitar al COPASST en responsabilidades | CAPACITACIÓN | Capacitar sobre las responsabilidades del COPASST | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Capacitacion en funciones e Investigacion de accidentes. | CAPACITACIÓN | Presentar y refrescar a nuevos y vigentes miembros de COPASST metodologías que apoyen la investigación de accidentes. | Copasst/ lideres | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | 1. Informe de Cierre de año anterios de SST e indicadores -2. presentacion de Politica y objetivos del SST actualizado -3. Presentación de cronograma aprobado por Gerencia del año de SST incluyendo cronograma de auditorias | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento de normatividad legal-COPASST | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Presentar resultados de mediciones ambientales | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento de normatividad legal-COPASST | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Resultado de auditoria interna/Seguimiento a acta de Copasst | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento de normatividad legal-COPASST | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Cierre de año resultado de IPVR | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento de normatividad legal-COPASST | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Revision de acta de constitucion de COPASST, validacion de integrantes y ajustes del acta tipo cuando se requiera. Nota en acta de comité. | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento de normatividad legal-COPASST | Miembros de COPASST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-COPASST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
| PESV | Reuniones Comité de Seguridad Vial | PLAN DE TRABAJO | Actas de reunión Comité de Seguridad Vial | Miembros de PESV | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | Presidente de PESV | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento a las recomendaciones del PESV | PLAN DE TRABAJO | Seguimiento a recomendaciones | Miembros de PESV | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | Presidente de PESV | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Asesoria Plan estrategico de Seguridad vial | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento legislación | SST | P | [48 empty] | 6 | 0 | 0% | x | x | x | x | Presidente de PESV | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
| COMITÉ DE CONVICENCIA | Reuniones Comité de Convicencia Laboral | PLAN DE TRABAJO | Actas de reunión Comité de Seguridad Vial | Miembros de COCOLA | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | Presidente de COCOLA | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Comités SG-SST | [54 empty] | 38 | 0 | 0%
RESOLUCIÓN 0312 | Recursos | Designacion de responsable del SGSST | PLAN DE TRABAJO | Verificación de Cartas de responsable del sistema y curso de 50 horas, y Hoja de vida con certificaciones | Responsable del SGSST.- CADA QUE SE PRESENTE UN CAMBIO | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | Responsable del SGSST.- CADA QUE SE PRESENTE UN CAMBIO | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
| Recursos | Generar presupuesto de SST | PLAN DE TRABAJO | Contar con el presupuesto de SST | Coordinador de SST/ Líder de GH | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | Coordinador de SST/ Líder de GH | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Recursos SST | [54 empty] | 2 | 0 | 0
TOTAL GENRALIDADES -SGSST | [54 empty] | 67 | 0 | 0
RESOLUCIÓN 0312 | Condiciones de Salud | Diagnóstico de condiciones de salud | PLAN DE TRABAJO | Informar el resultado del año anterior, con relación al seguimiento y los programas preventivos y laborales de salud para los colaboradores. | Todo el personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
RESOLUCIÓN 0312 |  | Definir condiciones de salud prioritarias | PLAN DE TRABAJO | Establer prioridades a intervenir en relación a condiciones de salud | Población identificada en diagnóstico | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
RESOLUCIÓN 0312 |  | Seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de condiciones de salud | PLAN DE TRABAJO | Realizar segumiento para poder tomar acciones para prevenir condiciones de riesgo en salud. | Población identificada en diagnóstico | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
RESOLUCIÓN 0312 |  | Examenes de ingreso, periodicos | PLAN DE TRABAJO | Evaluar las condiciones de salud que cuenta el(la) Colaborador(a) para desempeñar la labor propuesta, procurando en primer lugar el bienestar del Colaborador(a) con miras a lograr la productividad de la empresa. | De acuerdo a necesidad | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
RESOLUCIÓN 0312 |  | Exámenes de retiros, post incapacidad, según profesiograma | PLAN DE TRABAJO | Identificar estados de salud, de colaboradores a su retiro y posterior a una incapacidad | De acuerdo a necesidad de contratación | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Exámenes periodicos por antigüedad | PLAN DE TRABAJO | Identificar estados de salud, de colaboradores durante su estancia laboral en la empresa | Según profesiograma | P | [48 empty] | 8 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento de casos de salud | PLAN DE TRABAJO | Establecer condiciones de salud y temas a tener en cuenta en salud, a los casos identificados o informados con patologias de tipo laboral o general. | RMS | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Mesas laborales | PLAN DE TRABAJO | Seguimiento con temporales casos de salud por AT, EL, EG | Población con seguimiento médico. | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
RESOLUCIÓN 0312 |  | Actualizacion de informacion en SGH | PLAN DE TRABAJO | Contar con la información organizada y registrada de la información de salud de los/las colaboradores/as | Población con seguimiento médico. | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
RESOLUCIÓN 0312 |  | Reporte de condiciones de salud | PLAN DE TRABAJO | Informar al jefe inmediato las condiciones de salud | Población con seguimiento médico. | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | Medico laboral-Assomet-SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Condiciones de salud | [54 empty] | 84 | 0 | 0%
| SVE Osteomuscular | Documentar el Sistema de Vigilancia | PLAN DE TRABAJO | Implementar pruebas físicas de perfil Osteomuscular, que labora en los puestos de trabajo críticos para detección precoz de signos y síntomas sospechosos de patología osteomuscular. | Según Matriz de riesgo | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Exámenes periodicos con enfasis osteomuscular | PLAN DE TRABAJO | Tener información actualizada e idonea de las condiciones de salud de los colaboradores/as con patologias osteomusculares. | Según necesidad | P | [48 empty] | 7 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento de casos de salud | PLAN DE TRABAJO | Establecer condiciones de salud y temas a tener en cuenta en salud, a los casos identificados o informados con patologias de tipo osteomuscular | Casos RMS y demás en seguimiento | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Actualizacion informacion medica y recomendaciones en SGH | PLAN DE TRABAJO | Contar con información organizada de los casos de salud en seguimiento | Casos RMS y demás en seguimiento | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Pausas activas | CAPACITACIÓN | Desarrollar una cultura de Autocuidado, en el ambito laboral. | Operativas y administrativas | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Escuela de espalda | CAPACITACIÓN | Desarrollar y enseñar conocimientos y tecnicas del correcto cuidado de la espalda de forma teorico - practica. | Todo personal de la compañía | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medición de indicador | PLAN DE TRABAJO | Medir el cumplimiento y estado del SVE y efectivadad de planes de intervención | Medico laboral | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Riesgo Biomecanico | [54 empty] | 51 | 0 | 0
| SVE Riesgo Biológico | Documentar el Sistema de Vigilancia | PLAN DE TRABAJO | Implementar pruebas físicas de perfil Osteomuscular, que labora en los puestos de trabajo críticos para detección precoz de signos y síntomas sospechosos de patología osteomuscular. | Según Matriz de riesgo | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Vacunación | PLAN DE TRABAJO | Contar con cobertura de población expuesta a reisgo biológico | Según profesiograma | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento de casos de salud | PLAN DE TRABAJO | Establecer condiciones de salud y temas a tener en cuenta en salud, a los casos identificados o informado | Casos relacionados con eventos biológicos | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitación en prevención de Riesgo Biológico | PLAN DE TRABAJO | Prevenir accidentes de riesgo biologíco con capacitacion en practicas seguras | Personal expuesto a riesgo biológico | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medición de indicador | PLAN DE TRABAJO | Medir el cumplimiento y estado del SVE y efectivadad de planes de intervención | Medico laboral | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Riesgo Biológico | [54 empty] | 24 | 0 | 0%
RESOLUCIÓN 0312 | SVE Riesgo Quimico | Documentar el Sistema de Vigilancia | PLAN DE TRABAJO | Implementar Sistema de Vigilancia Epidemiologico Riesgo | Personal expuesto | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Identificación de lista maestra de quimicos | PLAN DE TRABAJO | Identificar quimicos que manipulan en las areas expuestas | SST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Evaluar quimicos para identificar si son cancerigenos (grupo 1 - IARC- SGA CAT Iy II) | PLAN DE TRABAJO |  | SST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Identificar si existen cargos expuestos a quimicos cancerigenos | PLAN DE TRABAJO | Identificar cargos con riesgo para internvención de prevención y seguimiento | SST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento en SVE Quimico | PLAN DE TRABAJO | Identificar riesgo para gestión continua | SST | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Examenes periódicos (Espirometrías) | PLAN DE TRABAJO | Identificar la detección precoz de las afecciones respiratorias a trabajadores expuestos a estas sustancias. | Según profesiograma -personal expuesto | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitacion de Riesgo Quimico | CAPACITACIÓN | Dar a conocer los riesgos con relación al manejo y manipulación de productos químicos, en nuestros labores. | Personal expuesto al Riesgo | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Visita Higienista para validación de puntos de medición en riesgo Químico | PLAN DE TRABAJO | Seguimiento medición higienica riesgo Quimico | Según requerimiento s de control | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medición de indicador | PLAN DE TRABAJO | Medir el cumplimiento y estado del SVE y efectivadad de planes de intervención | Según Asesoria ARL | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Riesgo Quimico | [54 empty] | 25 | 0 | 0
RESOLUCIÓN 0312 | Riesgo Ruido | Realizar diagnostico inicial | PLAN DE TRABAJO | Implementar Sistema de Vigilancia Epidemiologico Riesgo | Según personal expuesto | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Examenes periódicos (Audiometrias) | PLAN DE TRABAJO | Prevenir y controlar la aparición de la perdida auditiva inducida por la exposición, directa o indirecta, de ruido ocupacional, con el propósito de conservar la capacidad auditiva del(la) Colaborador(a) | Según profesiograma personal expuesto al riesgo | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitacion en Riesgo Auditivo | CAPACITACIÓN | Concientizar a los(as) Colaboradores(as) sobre la importancia de la conservación auditiva. | Según personal expuesto | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Mediciones de campo: sonometrias | PLAN DE TRABAJO | Seguimiento mediciones de la condiciones de ruido en las áreas expuestas | Según requerimiento s de control | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medición de indicador | PLAN DE TRABAJO | Medir el cumplimiento y estado del SVE y efectivadad de planes de intervención | Medico laboral | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Riesgo Ruido | [54 empty] | 18 | 0 | 0
RESOLUCIÓN 0312 | Riesgo Respiratorio | Realizar diagnostico inicial | PLAN DE TRABAJO | Implementar Sistema de Vigilancia Epidemiologico Riesgo | Según personal expuesto | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Examenes periódicos (Respiratorios) | PLAN DE TRABAJO | Prevenir y controlar la aparición de enfermedades o perdida de capacidad respiratoria inducida por la exposición, directa o indirecta, con el propósito de conservar la salud respiratoria. | Según profesiograma personal expuesto al riesgo | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitacion en Riesgo Respiratorio | CAPACITACIÓN | Concientizar a los(as) Colaboradores(as) sobre la importancia de los cuidados respiratorios | Según personal expuesto | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medición de indicador | PLAN DE TRABAJO | Medir el cumplimiento y estado del SVE y efectivadad de planes de intervención | Verificación cumplimiento | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
SVE Riesgo Respiratorio | [54 empty] | 17 | 0 | 0
RESOLUCIÓN 0312 | Tareas de alto riesgo | Diagnostico actividades de trabajo en alturas-espacios confinados y trabajo en caliente-riesgo mecánico | PLAN DE TRABAJO | Implementar programas que contemplen actividades de prevención | Según Exposición del personal expuesto al riesgo | P | [48 empty] | 6 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Divulgación de recomendaciones emitidas en el programa | PLAN DE TRABAJO | Informar acerca de recomendaciónes de acuerdo con cada programa | Personal expuesto | P | [48 empty] | 6 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Identificar población con riesgo | CAPACITACIÓN | Identificar la poblacion en riesgo | grupo identifcado en el diagostico | P | [48 empty] | 6 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitación en trabajos en alturas espacios confinados y trabajo en caliente-riesgo mecánico | PLAN DE TRABAJO | Promover practicas seguras para aplicar en cada actividad desarrollada | Areas expuestas | P | [48 empty] | 4 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento en el cumplimiento de las actividades de cada programa | PLAN DE TRABAJO | Verificar cumplimiento de actividades | Evaluación eficacia del programa | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medición de indicador | PLAN DE TRABAJO | Medir el cumplimiento y estado del SVE y efectivadad de planes de intervención | Medico laboral | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Tareas de alto riesgo | [54 empty] | 26 | 0 | 0
RESOLUCIÓN 0312 | SVE Riesgo Psicosocial | Medir Riesgo Psicosocial | PLAN DE TRABAJO | Medir condiciones de riesgo psicosocial en la población con el fin de definir temas de intervención (Bateria) | Todo el personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | Líder de GH/ Bienestar | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Establecer plan de intervención | PLAN DE TRABAJO | Contar con un plan de mejoramiento para disminur el fctor de riesgo | Líder de GH/ Bienestar | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | Líder de GH/ Bienestar | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Hacer seguimiento a intervención | PLAN DE TRABAJO | Garantizar la ejecución del plan | Líder de GH/ Bienestar | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | Líder de GH/ Bienestar | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
| SVE Riesgo Psicosocial | [53 empty] | 3 | 0 | 0%
RESOLUCIÓN 0312 | Procedimiento de alcohol,tabaco y sustancias psicoativas | Actualizar politica de Alcohol, tabaco y drogas. | PLAN DE TRABAJO | Tener un programa que permita contar con un proceso preventivo y organizado sobre el manejo y consumo de Alcohol, tabaco y Drogas. | Todo el personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Realizar las pruebas aleatorias alcohol | PLAN DE TRABAJO |  | Aleatorio, población mayor riesgo (Mantenimiento/Conductores) | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x |  |  | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitación de prevención del consumo de alcohol tabaco y drogas | CAPACITACIÓN |  | Todo el personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x
|  | Campaña de prevención de consumo de alcohol y drogas | PLAN DE TRABAJO |  | Todo el personal | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% |  |  | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x
|  | Calibrar el alcoholimetro cada 6 meses | PLAN DE TRABAJO | Garantizar que las preubas de evaluación sean con equipos en optimo funcionamiento. | NA | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x
Programa de alcohol,tabaco y sustancias psicoativas | [54 empty] | 17 | 0 | 0
RESOLUCIÓN 0312 | Actividades Medicina Preventiva | Actvidades emana de la salud enfocadas en la prevención de accidentes y enfermedades laborales | PLAN DE TRABAJO/CAPACITACIÓN | Actividades de riesgo biologico | Todo el personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-ASESORES ARL-JEFES DE AREA | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  |  |  | Actividades de riesgo biomecánico |  | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-ASESORES ARL-JEFES DE AREA | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  |  |  | Actividades de riesgo psicosocial |  | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-ASESORES ARL-JEFES DE AREA | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  |  |  | Actividades de temas SST |  | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-ASESORES ARL-JEFES DE AREA | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Actividades Medicina Preventiva | [54 empty] | 4 | 0 | 0%
TOTAL SISTEMA DE VIGILANCIA MEDICINA LABORAL | [54 empty] | 244 | 0
RESOLUCION O312 | Seguridad e Higiene Industrial | Manejo de contratistas Inducción | CAPACITACIÓN | Dar a conocer las normas de Seguridad Industrial de la Compañía y los riesgos a los cuales estan expuestos. | Todo personal contratista por necesidad | P | [48 empty] | 9 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Divulgación recomendaciones SST | PLAN DE TRABAJO | Contar con un mecanismo de comunicación hacia personal externo, con el fin de poder mejorar procesos internos. | Siso´s contratistas | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Entrega y capacitación de EPPS | CAPACITACIÓN | Establecer una metodología para el manejo adecuado de los elementos de protección personal | Según Matriz de EPPS | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Inspección a los elementos de protección personal | PLAN DE TRABAJO | Verificar el estado de los elementos de proteccion personal utilizados para ejecutar las actividad de las Compañia, cn el fin de identificar cambios negativos en su composición o estructura, para determinar si es necesario el cambio o reposición del mismo. | Según Matriz de EPPS | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Registrar la inspeccion de procesos, equipos y tareas | PLAN DE TRABAJO | Identificar las condiciones de riesgo de procesos, equipos y tareas para intervenirlos | NA | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Seguimiento a reporte de Condiciones inseguras | PLAN DE TRABAJO | Evaluar el cierre de las condiciones riesgo identificadas | NA | P | [48 empty] | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Seguimiento analisis de AT | PLAN DE TRABAJO | Realizar seguimiento de la accidentalidad presentada en cada area | Personal que presente AT | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Reporte de AT Graves y mortales y EL calificadas laborales, a Ministerio | PLAN DE TRABAJO | Cumplimiento de normatividad legal | De acuerdo a necesidad | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
[6 empty] | E | [51 empty] | x | x | x | x
|  | Campaña de prevención y promoción de accidentes y enfermedades laborales | CAPACITACIÓN | Fomentar a la cultura de autocuidado en el personal de acuerdo con la exposición a riesgos | Personal expuesto | P | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Aplicación encuesta de de identificación de reisgos y evaluación de peligros | PLAN DE TRABAJO | Aplicar encuestas aleatorias a personal para identifcar riesgo sy actuaizar IPVR | Poblacion en general. Grupo aleatorio | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Revisar y actualizar IPVR | PLAN DE TRABAJO | Implementar la aplicación de una herramienta (GTC 45) para la Identificación, clasificación y evaluación de los factores de riesgo presentes en las diferentes áreas de la compañía con el fin de establecer y aplicar medidas de prevención y control con miras a minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento que atente contra la salud de las personas, herramientas, equipos y bienes inmuebles. | Todo el personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Definir prioridades de riesgos | PLAN DE TRABAJO | Definir prioridades de riesgo para intervención | NA | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Medir indicador del factor de riesgo | PLAN DE TRABAJO | Medir el indicador con el fin de revisar mejora a de condiciones de riesgo | NA | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Seguridad e higiene | [54 empty] | 71 | 0 | 0
RESOLUCION 0312 | Preparacion y atención a emergencias. | Documento de conformación de brigada | CAPACITACIÓN | Desarrollar competencias, para el manejo de una emergencia | Brigadistas | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Capacitación brigada de emergencias | CAPACITACIÓN |  | Brigadistas | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Manejo del plan de evacuación y plan de emergencia | CAPACITACIÓN |  | Brigadistas | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Procedimiento operativo normalizado (pons) | PLAN DE TRABAJO |  | Brigadistas | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Actualizar plan de emergencia con planos de áreas y rutas de evacuación. | PLAN DE TRABAJO | Definir la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que puedan producirse; salvaguardando la integridad y la vida de los ocupantes de la Compañía; la conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan materializarse especialmente en el caso de fuego. | NA | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Divulgacion del plan de emergencia. | CAPACITACIÓN | Dar a conocer a todos (as) los (as) colaboradores (as) de la Compañía la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que puedan producirse; salvaguardando la integridad y la vida de los ocupantes de la Compañía; la conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan materializarse especialmente en el caso de fuego. | Todo personal | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Simulacros de Evacuacion | PLAN DE TRABAJO | Validar el plan de emergencias y evacuación, con el fin de asegurar un protocolo claro para los/as colaboradores/de Ser Ambiebtal, durante una evacuación, generando los recursos necesarios para su ejecución y mantenimiento frente a las amenazas que hacen vulnerables la Compañía. | Todo personal | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Inspección de Equipos de Emergencias | PLAN DE TRABAJO | Verificar el estado de los equipos utilizados para atender una emergencia con el fin de identificar cambios negativos en su composición o estructura, para determinar si es necesario un mantenimiento o reposición del equipo. | Poblacion en general | P | [48 empty] | 2 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
|  | Certificación de bomberos | PLAN DE TRABAJO | Verificar el estado de los equipos utilizados para atender una emergencia con el fin de identificar cambios negativos en su composición o estructura, para determinar si es necesario un mantenimiento o reposición del equipo. | SST | P | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | x | x | x | x | SST-Asesoria ARL | bar: Enero 1 to Diciembre 4
E
Preparación y atención a emergencias | [54 empty] | 12 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PLAN | [54 empty] | 417
| Elaborado y aprobado: |  |  | Aprobado por:
| COORDINADOR DE SST |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
SEGUIMIENTO DE PLANEACION
|  | P=PLANEACION |  | E: EJECUCIÓN
|  | 1 = Programación Inicial |  | CUMPLIDA 1
|  | R: Reprogramacion, se reprograma con 1 en Ejecución y con color amarillo |  | INCUMPLIDA
Ejemplo: se hizo reunion del COPASST en las fechas programadas en Enero, Febrero, Abril, Mayo, Julio, Agosto
En Marzo no se realizó y Junio se reprogramó a la siguiente semana
|  | ACTIVIDAD - PROYECTO | CLASIFICACIÓN | OBJETIVO | POBLACIÓN OBJETIVO | Sgmiento | Enero 1: Cronograma Actividades Por Meses - 2020; Abril 2: 2024
[7 empty] | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Total Actividades Programadas | Total Actividades Ejecutadas | % de cumplimiento de las actividaes | Recursos |  |  |  | Dictado/ Coordinado por: | Justificación y Comentarios
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Economicos | Fisicos/ tecnol. | Humanos | Externos | Responsable

## % CUMPLIMIENTO 2024
Descripción de actividades | Total Act. Programadas | Total Act. Ejecutadas | % de cumplimiento
Generalidades BÁSICAS -SGSST | 27 | 0 | 0%
Comites de SGSST | 38 | 0 | 0%
Recursos SST | 2 | 0 | 0%
Condiciones de salud | 0 | 0 | 0%
TOTAL GENRALIDADES -SGSST | 84 | 0 | 0%
Condiciones de salud | 84 | 0 | 0%
Riesgo Biomecanico | 51 | 0 | 0%
Riesgo Biológico | 24 | 0 | 0%
Riesgo Quimico | 25 | 0 | 0%
Riesgo Ruido | 18 | 0 | 0%
SVE Riesgo Respiratorio | 17 | 0 | 0%
SVE Riesgo Cardiovascular | 26 | 0 | 0%
SVE Riesgo Psicosocial | 3 | 0 | 0%
Programa de alcohol,tabaco y sustancias psicoativas | 17 | 0 | 0%
Actividades Medicina Preventiva | 4 | 0 | 0%
TOTAL SISTEMA DE VIGILANCIA MEDICINA LABORAL | 244 | 0 | 0%
Contratistas | #REF! | #REF! | #REF!
Trabajo en alturas | #REF! | #REF! | 0%
Seguridad e higiene | 71 | 0 | 0%
Preparación y atención a emergencias | 12 | 0 | 0%
TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 417 | 0 | 0%
% Cumplimiento de actividades SGSST 2023 |  | 0%
PLAN DE ACCIÓN DE O312- % CUMPLLIMIENTO | 417 | 0 | 0%

## Hoja1
ACTIVIDADES | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | Noviembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROGRAMADAS | 38 |  |  |  | 37 |  |  |  | 25 |  |  |  | 39 |  |  |  | 32 |  |  |  | 39 |  |  |  | 38 |  |  |  | 40 |  |  |  | 38 |  |  |  | 45 |  |  |  | 37
EJECUTADAS | 38 |  |  |  | 37 |  |  |  | 25 |  |  |  | 39 |  |  |  | 32 |  |  |  | 39 |  |  |  | 38 |  |  |  | 40 |  |  |  | 37 |  |  |  | 44 |  |  |  | 37
CUMPLIMIENTO | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 97.37% |  |  |  | 102.3% |  |  |  | 100%
|  |  | PLAN DE TRABAJO | N° ACT. PROGRAMADAS | N° ACT. EJECUTADAS
ENERO | 7% |  | ENERO | 37 | 30
FEBRERO | 14% |  | FEBRERO | 37 | 32
MARZO | 20% |  | MARZO | 25 | 23
ABRIL | 29% |  | ABRIL | 39 | 39
MAYO |  |  | MAYO | 32
JUNIO |  |  | JUNIO | 39
JULIO |  |  | JULIO | 38
AGOSTO |  |  | AGOSTO | 40
SEPTIEMBRE |  |  | SEPTIEMBRE | 30
OCTUBRE |  |  | OCTUBRE | 45
NOVIEMBRE |  |  | NOVIEMBRE | 37
DICIEMBRE |  |  | DICIEMBRE | 36
|  |  |  | 435 | 124
28.51%

## Hoja2
HORAS
| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROGRAMADA | AVANCE %
| MOVILIDAD SEGURA | 30 | 30 | 100%
| RIESGO CARDIOVASCULAR | 30 | 30 | 100%
| PROGRAMA DE PROTECCION RESPIRATORIA | 16 | 16 | 100%
| SVE DME | 32 | 38 | 84.21%
| RIESGO BIOLOGICO | 25 | 31 | 80.65%
| QUÍMICO | 24 | 30 | 80%
| ORDEN Y ASEO | 16 | 20 | 80%
| PROGRAMA DE PROTECCION AUDITIVA | 24 | 30 | 80%
| INTERVENCIÓN DE AT | 67 | 96 | 69.79%
| TRAS | 40 | 64 | 62.5%
| GESTION DE RIESGOS HIGIENICOS | 8 | 15 | 53.33%
| RIESGO PSICOSOCIAL | 15 | 46 | 32.61%
| TOTAL | 327 | 446 | 76.92%

## % CUMPLIMIENTO 2023 (2) (hidden)
Descripción de actividades | Total Act. Programadas | Total Act. Ejecutadas | % de cumplimiento
Generalidades BÁSICAS -SGSST | 27 | 0 | 0%
Comites de SGSST | 38 | 0 | 0%
Recursos SST | 2 | 0 | 0%
Condiciones de salud | 0 | 0 | 0%
TOTAL GENRALIDADES -SGSST | 84 | 0 | 0%
Condiciones de salud | 84 | 0 | 0%
Riesgo Biomecanico | 51 | 0 | 0%
Riesgo Biológico | 24 | 0 | 0%
Riesgo Quimico | 25 | 0 | 0%
Riesgo Ruido | 18 | 0 | 0%
SVE Riesgo Respiratorio | 17 | 0 | 0%
SVE Riesgo Cardiovascular | 26 | 0 | 0%
SVE Riesgo Psicosocial | 3 | 0 | 0%
Programa de alcohol,tabaco y sustancias psicoativas | 17 | 0 | 0%
Actividades Medicina Preventiva | 4 | 0 | 0%
TOTAL SISTEMA DE VIGILANCIA MEDICINA LABORAL | 244 | 0 | 0%
Contratistas | #REF! | #REF! | #REF!
Trabajo en alturas | #REF! | #REF! | 0%
Seguridad e higiene | 71 | 0 | 0%
Preparación y atención a emergencias | 12 | 0 | 0%
TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 417 | 0 | 0%
% Cumplimiento de actividades SGSST 2023 |  | 0%
PLAN DE ACCIÓN DE O312- % CUMPLLIMIENTO | 417 | 0 | 0%